## Sheet1
附件：1
桃源县2024年为民办实事清单
序号 | 填报单位 | 主要内容 | 工作措施 | 预期目标 | 完成时限 | 第一责任人 | 责任单位 | 推进状态
1 | 乌云界管理局 | 规范保护区实验区生态旅游开发 | 1.编制并获批《湖南乌云界国家级自然保护区生态旅游规划2023-2030》，为保护区实验区开展生态旅游提供根本遵循。2、.指导保护区实验区生态旅游项目业主完善各种申报资料，并到省林业局入窗完成办证审批。3、对实验区生态旅游常态化巡护监管。 | 1.对已获批的保护区实验区两溪口、卢家寨生态旅游项目加强指导与监管；8月底前，指导杨溪桥镇蔡家塘乡村生态旅游项目的申报，并获得国家林草局相应审批文件。2.12月底前，完善对违规生态旅游项目相关的日常巡护巡查制度，并开展常态化巡护监管。 | 2024-12-31 | 文立 | 乌云界管理局 | 《湖南乌云界国家级自然保护区生态旅游规划2023-2030》已获批；两溪口、卢家寨、杨溪桥镇蔡家塘乡村生态旅游项目已获国家林草局正式批文。
2 | 乌云界管理局 | 夯实保护区森林防火工作基础 | 1.组建保护区半专业化森林消防队伍并购置一批森林防火器材。2.开展一次森林应急防火演练。3.完善森林防火相关巡护制度。 | 1.7月底前，组建保护区50人的半专业化森林消防队伍，并购置一批森林防火设施设备。2.11月底前，完成森林防灭火演练。3.12月底前，完善每日森林防火巡查报告制度，强化考核。 | 2024-12-31 | 文立 | 乌云界管理局 | 已组建保护区50人的半专业化森林消防队伍，购置了森林防火设施设备；已完善每日森林防火巡查报告制度并按要求开展森林防火巡查；9月13日已开展一次森林防灭火演练.
3 | 乌云界管理局 | 尽快恢复牯牛山矿区金矿开采 | 1.指导和协助矿区企业取得采矿权许可证。2.指导矿区企业按要求添置环保设施设备，取得环评手续。3.督促矿区企业进行安全隐患排查与整改，取得安全许可证。 | 1.7月底前指导矿区企业取得采矿权许可证。2.11月底前指导矿区企业取得环评手续。3.12月底前协助矿区企业取得安全许可证，做好金矿开采前期准备。 | 2024-12-31 | 文立 | 乌云界管理局 | 已指导矿区企业取得采矿权许可证